## Hoja1
Start | End | Project | Task
2020-07-28 | 2020-07-29 | Planteamiento inicial | Definición de variables a utilizar
2020-07-30 | 2020-08-01 | Planteamiento inicial | Diseño del plan de análisis
2020-08-02 | 2020-08-03 | Preparación de los datos | Obtención de las bases de datos
2020-08-04 | 2020-08-07 | Preparación de los datos | Validación de los datos
2020-08-08 | 2020-08-10 | Preparación de los datos | Depuración y limpieza de las bases de datos
2020-08-11 | 2020-08-14 | Análisis de datos | Análisis exploratorio
2020-08-15 | 2020-08-18 | Análisis de datos | Estimación de estadísticos descriptivos
2020-08-19 | 2020-08-21 | Análisis de datos | Cálculo de indicadores
2020-08-20 | 2020-08-22 | Compilación de información | Generación de bases de datos
2020-08-23 | 2020-08-24 | Compilación de información | Unificación de bases de datos
2020-08-25 | 2020-08-27 | Compilación de información | Calibración de indicadores
2020-08-28 | 2020-08-31 | Compilación de información | Validaciones finales
2020-08-21 | 2020-08-31 | Compilación de información | Generación del reporte